達觀鎮社區管理委員會改善工程招標須知

一、招摽名稱：達觀鎮社區消防安全設備改善工程。

二、招摽內容：(一)消防安全設備改善工程及年度申報(九十四年度)。

(二)消防設備配件採購。

三、改善內容：如附件(含缺失明細表、報價單)

四、工程地點：台北縣新店市達觀路十四巷一號至八號、十六至二十號二十二巷一至二號、二十六號至三十號。（Ａ２、Ａ４、Ａ５區共十四棟大樓）

五、廠商資格：

凡經政府主管機關登記合格，未受停權處分之消防水電工程行號，並須具備下列資料及文件：

（一）營利事業登記證(需具備消防或水電設備承裝資格)影印本（乙份）。

（二）同業公會會員資格證明(水電同業或消防同業)影本乙份。

（三）最近一年營業稅申報書影印本乙份，或免開立統一發票證明。

（四）廠商需檢附協力廠商證明影本(具消防專業檢修申報機構)。

（五）廠商無退票紀錄。

六、領取標單：

（一）時間：中華民國九十四年六月十日至九十四年六月十五日上午九時至下午十時止。

（二）地點：請親至本管委會領取。(地址：台北縣新店市達觀路14巷3號B1A2區管理中心)

（三）現場會勘二天(時間六月二十、二十一日)，下午3時機電組人員陪同會勘設備機房。

（四）標單費用：每份伍佰元整(製圖費用自理)。

七、投標規則：

(一)本招標工程採一次投標兩份標單，(工程招標及配件採購)廠商可分別投標。

(二) 投標廠商所有之投標單及全部文件於投標後，不得要求更換或修正。

(三)投標單請詳實填寫後密封於乙封套內。

(四)廠商資格及乙封套文件請密封於甲封套內，並於封套外註明投標公司名稱及地址，及加蓋騎縫章。

八、得標簽約及服務內容：

(一)得標廠商須備妥工程合約書（一式兩份）於三天內至本管委會，向管委會辦理簽約事宜（逾時視同棄權）。

(二)履約保證：得標廠商於簽訂合約之同時，須繳交得標金額百分之十之履約保證金（現金或銀行保證付款本票），保固期滿無償退還。

(三)本改善工程以消防安全檢修申報驗收標準通過為依據，廠商自覓專業機構申報，費用自行吸收。

九、截標日期：中華民國九十四年六月二十三日下午五時前送（寄）達本管委會（地址：台北縣新店市達觀路十四巷三號Ｂ１。電話：二二一三五六○一）逾時不予受理。

十、開標日期：中華民國九十四年六月二十六日下午八時，台北縣新店市達觀路十四巷三號Ｂ２會議中心。

十一、得標資格：

(一)本招標以最低價且接近本管委會所定底價者得標。開標後如無廠商得標時，則以最接近底價百分之五者優先議價。

(二)底標於開標後公佈。

十二、工程期限：自申報開工日起四十五個工作天完成。（如遇天災或不可抗拒因素則另行議知）

十三、工程保固：自驗收合格之日起保固一年。（保固期內若遇須更換舊材料，則廠商以無工資更換）

十四、工程施工及驗收標準共十項：

(一)工程驗收時、依消防署檢修申報作業基準、所有消防設備測試驗收。

(二)所有出水口、一齊開放閥、自動警報逆止閥、排煙設備每一柵門風量、噪音、照度等全部測試。

(三)所有出水管內污水需排清至清水為止。

(四)所有設備施工移位、需符合政府消防法規，並繪製移位後之消防電子圖檔製作光碟片備查。

(五)所有檢測儀器由施工單位自備，測試時應作檢查紀錄表及拍照，並製作光碟片備查。

(六)所有改善設備及零件、依消防署會勘標準規定需附出廠證明及檢驗證明等證明文件，以利驗收。

(七)本次改善工程應由得標廠商依消防單位所開立改善通知單日期，應自行向消防單位辦理展延手續並獲得核准(若無法辦理展延，消防單位舉發款項應由廠商吸收)，管理委員會配合之。

(八)本工程所製作光碟圖檔於驗收時交付本管委會，所有權歸管委會

(九)本工程施工期間，廠商如遇未列標單之缺失，應隨時以書面通知本管委會處理

(十)九十四年度消防申報由承包商申報完成。(費用由廠商吸收)

十五、付款方式：

(一)分2階段驗收各20%請款，依廠商自附工程進度對照比例表計價付款。

(二)各單項未全部完成不予計價。

(三)總工程驗收功能測試完成30％。

(四)計價數量以實際施作數量為準。

(五)消防安檢通過30%。

十六、違約罰則：

(一)廠商應於得標後七天內送工程預定進度表及每日工作日報表表格至本會核可，否則以廢標論。

(二)簽約後五天內應開工，自開工日起核算工作天，五日內未開工視同無故停工，所繳履約保證金概不退還。

(三)無故停工連續五天以上本管委會得隨時逕行終止合約，其未核發之工程款不予核計。另對本管委會所遭受之

損失應由得標廠商之履約保證金賠償，得標廠商不得異議，並放棄先訴抗辯權。

(四)未能於規定期限內完工者，每逾一個工作天扣總工程款之百分之一為罰款。

(五) 驗收不合格，應於十日內改善完成，逾期每日扣1%工程款至驗收完成日止。

十七、如遇有爭議時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。